## 고도화 Agenda
고도화 Agenda
SNS 통합 인증
카카오, 구글, 애플
SNS 회원 가입 시 이메일 인증 절차 제외(본인 인증 절차는 필요함)
플랜 관리
타입 관리 필요
가격 컬럼 분리 필요 - 보험료, 멤버십 비용
플랜 매핑
플랜, 증권, 법인/개인 사용자 매핑 필요
가입 리스트 업로드 시 사용자 정보, 사용자-플랜 정보 등록 필요
증권 발부 및 PDF 파일 업로드 시 증권 등록 및 사용자-플랜-증권 매핑 필요
월별 개인 회원 리스트 엑셀 다운로드 필요 (자료 내 법인 별 사용자 수 집계 필요)
매핑 테이블 : plan_certificate, user_plan
약관 관리
관리자 약관 CRUD 필요
사용자 페이지 하드 코딩 제거 및 관리자가 등록한 약관 리스트 조회
약관 타입 관리 필요
terms 테이블 참조 : description 컬럼이 페이지에 출력될 약관 내용
사용자 약관 등록
출력된 약관 별 사용자 동의 내역 저장 필요
user_terms 테이블 참조
PG 가입
메인 페이지 푸터 필요
플랜 상세 설명 페이지 필요(가격 정책, 환불 정책) 필수 기재
가입 승인까지 3~4주 정도 예상
PG 연동/결제 및 정산 서비스 개발
플랜 가격 = 보험료 + 멤버십비용
환불 정책
ㄴ 환불 요청일이 (증권 발급일 + 14일)보다 이전 일 경우 : 전액 환불
ㄴ 환불 요청일이 (증권 발급일 + 14일) 이후 일 경우 : 보험료 일할계산 및 환불
ㄴ 변경 -> 전부 다 보험료 일할계산 및 환불
차량 관리
한 사람이 다수의 차량 등록 가능
차량 번호 user 테이블에서 분리 필요
사고 접수 시 한 사람에게 등록된 차량이 2대 이상일 경우 2대 중 어떤 차량으로 접수할 지 선택 필요
어드민에서 사고 접수 데이터 수집 시 사용자가 선택한 차량 정보로 받아야 함
사고 접수 간소화
카카오맵 도입
위치 기반 사업자 발급(설 연휴 전까지 작업 및 제출)
위치 기반 사업자 등록은 2월 말에서 3월 초 사이로 예상 - 그 전까지 사고 접수 시 카카오 맵 배포 못함
사고 접수 결과 엑셀 업로드 및 반영(보상 금액, 상태)
알림톡 관리
알림톡 발송 타입 별 관리가 필요
알림톡 스케줄링 필요할 것으로 보임
커뮤니티
후순위
유용한 정보 게시판 정도로 생각(사용자는 작성 불가)
배포 전까지 컨텐츠 수집 필요
구인구직
사업부 논의 필요
대차
사업부 논의 필요
탁송안심케어
보류
두 달 이상 일정 필요할 것으로 보여짐
시스템 새로 구축한다고 생각해야함(보험사와 API 스펙, 통신 방식 등 초기 구성되어야 함)
모바일 센싱 데이터 수집
후순위
GPS 데이터 수집
운행 경로 산정(?)
실시간 트래킹의 경우 비용이 많이 들어가 배치 작업 필요
일괄 데이터 수집 시 용량 압축 가능 여부 확인
운행 별 예상 배송 건 수 추정 기능 필요할 수 있음 - 대출(이번 고도화 항목에서는 못들어감)
대출
사업부 논의 필요
배포 일정
|  | 1 | PG 가입을 위한 페이지 추가(~02.06)
|  | 2 | SNS 통합 인증 구현(02.27 예상)
|  | 3 | 차량 다수 등록 및 조회
|  | 4 | 어드민 약관 관리 및 사용자 약관 리스트 조회/동의 내역 등록, 카카오 플러스 친구 간편 추가
|  | 5 | 어드민 및 사용자 기능 고도화(플랜 CRUD, 플랜-사용자 매핑, 사고 접수 결과 업로드, 법인 관리, 사용자 법인 등록, 보험사 관리, 플랜-보험사 매핑, 어드민 액션 히스토리 관리, 관리자 권한 분리)
|  | 6 | 결제/정산 서비스 반영
|  | 7 | 사고 접수 카카오 맵 도입 및 사고 결과 반영
|  | 8 | 어드민 알림톡 관리 기능 반영
|  | 9 | 신규 플랜 추가(운행안심플랜), RMS 연동
|  | 10 | 모바일 센싱 데이터 수집
|  | 11 | 커뮤니티/대출
배포 프로세스 추가
Staging 서버 추가
QA 인력 확보
스프린트 단위 별 체크리스트 필요
RMS 연동
CI 값으로 사용자 정보 공유(API 필요)
플랜 가입 시 RMS 가입 페이지 랜딩 및 필요 정보 전달(차후 구체화 필요)
사고 접수 시 RMS 사고 접수 페이지 랜딩 및 필요 정보 전달(차후 구체화 필요)
법인 관리
N차 대리점 존재 가능성 있음
차후 1차 대리점 하위 대리점 관리 기능 필요할 수도 있음(현재에는 고려 안함)
대리점 관리 기능이 필요할 경우 법인 매핑 테이블 추가하여 작업하기로 함

## 보험 프로세스
| 순번 | 내용 | 참고 항목
개인
| 1 | 월 별 플랜 가입자 명단 추출 및 엑셀 자료 생성
| 2 | 메일로 보험사 가입 요청(생성한 엑셀 자료 전달)
| 3 | 가입 완료 답장 메일(PDF 증권 및 가입 명단 파일) 수신
| 4 | 어드민 플랜 매핑 툴에서 PDF 파일 업로드 | 수기로도 등록할 수 있도록 구성되어야 함
| 5 | 사용자-플랜-증권 매핑
법인
| 1 | 벤더사 명단 어드민(영업) 쪽으로 전달(엑셀 파일)
| 2 | 명단 엑셀 파일 어드민 플랜 매핑 툴을 통해 업로드 | 사용자 정보가 없다면 사용자 정보 등록(user 테이블 참조)
사용자 정보는 있지만 플랜 매핑 정보가 없다면 매핑 정보 등록 (user_plan 테이블 참조)
* 개인 가입자의 경우 회원가입 및 플랜가입 플로우를 탈 것이기 때문에 개인 단에서는 고려하지 않아도 됨
| 3 | 메일로 보험사 가입 요청(전달받은 엑셀 자료 전달)
| 4 | 가입 완료 답장 메일(PDF 증권 및 가입 명단 파일) 수신
| 5 | 어드민 플랜 매핑 툴에서 PDF 파일 업로드 | 수기로도 등록할 수 있도록 구성되어야 함
| 6 | 사용자-플랜 매핑
| 7 | 어드민 해당 증권 결제 완료 플래그 활성화
| 8 | 사용자-플랜-증권 매핑

## 기능 명세서_초안
서비스 | 구분 | 내용 | 우선순위 | 디자인 |  | FE |  | BE |  | 비고
|  |  |  | 투입 인력 | 작업 예상 시간 | 투입 인력 | 작업 예상 시간 | 투입 인력 | 작업 예상 시간
User | 로그인/회원가입 | 카카오 로그인/가입 | 2
구글 로그인/가입
애플 로그인/가입
SNS 로그인 및 사용자 정보 통합
|  | SNS 회원가입 시 이메일 인증 절차 제외 | [7 empty] | 플랫폼에서 이메일 정보받아와야 함
|  | 아이디 찾기 | 4
| 약관 | 약관 CRUD
사용자 약관 리스트 조회
사용자 약관 동의 내역 등록
| 카카오 | 카카오 플러스 친구 연동
| 법인 관리 | 법인 CRUD
사용자 법인 매핑 CRUD
|  | 법인 정보 이관 | [7 empty] | B2C 기준 사용자가 입력한 법인이 기존에 등록되었으나 텍스트만 다를 경우 기존 등록 건으로 대체
| 메인 페이지 | 약관 검증 필요 - 신규 약관 발생 시 추가 동의 팝업 필요
| 차량 관리 | 사용자 별 차량 CRUD | 3
차량 변경 시 사용자 플랜 가입자일 경우 배서 메일 발송
Plan | 금액 관리 | 플랜 관리 시 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가 | 5 | [6 empty] | 가격 컬럼 분리
플랜 CRUD 이벤트 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가
| 보험사 관리 | 보험사 CRUD
보험사-플랜 매핑
| 플랜 관리 | 사용자, 차량 별 플랜 매핑(일괄)
보험사,plan,certificate, 벤더사, 개인/법인 사용자, 차량 매핑
| 페이지 추가 | 배송 안심플랜 상세 설명 페이지 추가 | 1
| 가입(사전 준비) | 메인 페이지 푸터 추가
플랜 상세 설명 페이지(가격 정책/환불 정책 필수)
결제 수단 선택 페이지 제작
Payment | 결제 | 신용카드 결제 | 5
계좌 이체
|  | 가상 계좌 결제 | [7 empty] | 도입 여부 확인 필요
결제 정보 CRUD
PG 결제 이벤트 수집
| 환불 | 일반 환불
|  | 가상 계좌 환불 | [7 empty] | 도입 여부 확인 필요
환불 내역 CRUD
PG 환불 이벤트 수집
| 정산 | PG 실제 지급 내역 대사
PG 정산 내역 수집
Claim | 사고 접수 간소화 | 카카오맵 도입 및 실시간 위치 정보 수집 | 6
플랜 가입 내역 확인 및 사고 접수 차단
| 사고 접수 결과 반영 | 사고 접수 결과 엑셀 파일 업로드
사고 접수 결과 Update(보상 금액, 상태)
Admin | 사용자 | 사용자 정보 엑셀 다운로드 | 4
약관 CRUD
사용자 약관 동의 내역 조회
법인 CRUD
사용자 법인 매핑 CRUD
법인 정보 이관
|  | 사용자 별 차량 CRUD | 3
| 알림톡 | 알리고 토큰 발행/저장/수정 | 7
알림톡 타입 CRUD
알림톡 템플릿 CRUD
알림톡 템플릿 승인 여부 이벤트 수집
알림톡 스케줄링 CRUD
알림톡 스케줄러 배치
알림톡 즉시 발송
알림톡 발송 이력 CRUD
| 플랜 | 사용자 플랜 엑셀 파일 업로드 | 5
사용자 증권 PDF 파일 업로드
플랜 관리 시 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가
플랜 CRUD 이벤트 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가
보험사 CRUD
보험사-플랜 매핑
사용자, 차량 별 플랜 매핑(일괄)
보험사,plan,certificate, 벤더사, 개인/법인 사용자, 차량 매핑
매핑 내역 엑셀 다운로드
법인 입금 내역 저장
| 사고접수 | 사고 접수 결과 업로드 | 6
사고 접수 내역 수정
엑셀 다운로드
| 정산 | 정산 리포팅 | 5
엑셀 다운로드
| 관리자 | 어드민 액션 로그 수집 | 5
|  | 어드민 권한 분리 | [7 empty] | 영업/운영/경영지원 ¦ 읽기/쓰기
모바일 센싱 | 데이터 수집 | GPS 데이터 로컬 적재 | 9
GPS 데이터 서버 전송
RMS 연동 | RMS 연동 | 사용자 정보 공유 | 8
RMS 가입 페이지 랜딩
RMS 사고 접수 페이지 랜딩
커뮤니티 | 게시판 | 게시물 CRUD | 10

## 기능 명세서_VN
Service | Division | Detail | [6 empty] | Priority | Design |  |  | FE |  |  | BE |  |  | 비고
[5 empty] | Service | Division | Detail | Detail plus |  | Man Power | Estimated | Estimated Total | Man Power | Estimated | Estimated Total | Man Power | Estimated | Estimated Total
User | 로그인/회원가입 | 카카오 로그인/가입 | Đăng nhập/Đăng ký | Đăng nhập/Đăng ký Kakao | User | Đăng nhập / Đăng ký | Đăng nhập / đăng ký bằng Kakao |  | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 2.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 3
|  | 구글 로그인/가입 |  | Đăng nhập/Đăng ký Google |  |  | Đăng nhập / đăng ký bằng Google
|  | 애플 로그인/가입 |  | Đăng nhập/Đăng ký Apple |  |  | Đăng nhập / đăng ký bằng Apple
|  | SNS 로그인 및 사용자 정보 통합 |  | Tích hợp đăng nhập mạng xã hội và thông tin người dùng |  |  | Đăng nhập SNS & hợp nhất thông tin người dùng
|  | SNS 회원가입 시 이메일 인증 절차 제외 |  | Không bao gồm quy trình xác minh email khi đăng ký thành viên SNS. |  |  | Bỏ bước xác thực email khi đăng ký SNS | [11 empty] | 플랫폼에서 이메일 정보받아와야 함
|  | 아이디 찾기 |  | Tìm ID |  |  | Tìm kiếm / khôi phục ID |  | 4 | 1 | 0.25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0.5
| 약관 | 약관 CRUD | Điều khoản và điều kiện | Thuật ngữ CRUD |  | Điều khoản | CRUD điều khoản |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
|  | 사용자 약관 리스트 조회 |  | Xem danh sách các điều khoản và điều kiện sử dụng. |  |  | Danh sách điều khoản cho người dùng |  |  | 1 | 0.25 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2
|  | 사용자 약관 동의 내역 등록 |  | Chi tiết thỏa thuận đăng ký người dùng |  |  | Lưu lịch sử đồng ý điều khoản
| 카카오 | 카카오 플러스 친구 연동 | Kakao | Liên kết bạn bè Kakao Plus |  | Kakao | Tích hợp Kakao Plus Friend |  |  | - | - |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| 법인 관리 | 법인 CRUD | Quản lý doanh nghiệp | CRUD của doanh nghiệp |  | Quản lý pháp nhân | CRUD pháp nhân | User view and update company name in profile page |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5
|  | 사용자 법인 매핑 CRUD |  | Ánh xạ thực thể người dùng CRUD |  |  | CRUD mapping người dùng – pháp nhân | [8 empty] | 1 | 1
|  | 법인 정보 이관 |  | Chuyển giao thông tin doanh nghiệp |  |  | Chuyển đổi / di chuyển thông tin pháp nhân | [8 empty] | 1 | 1 |  | B2C 기준 사용자가 입력한 법인이 기존에 등록되었으나 텍스트만 다를 경우 기존 등록 건으로 대체
| 메인 페이지 | 약관 검증 필요 - 신규 약관 발생 시 추가 동의 팝업 필요 | Trang chính | Cần xác minh điều khoản và điều kiện - cần hiển thị cửa sổ bật lên để chấp thuận khi tạo điều khoản và điều kiện mới. |  | Trang chính (Main) | Kiểm tra hiệu lực điều khoản Popup yêu cầu đồng ý điều khoản mới |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 차량 관리 | 사용자 별 차량 CRUD | Quản lý phương tiện | CRUD phương tiện cho mỗi người dùng |  | Quản lý phương tiện | CRUD phương tiện theo người dùng | User view, update vehicle information in profile page | 3 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
|  | 차량 변경 시 사용자 플랜 가입자일 경우 배서 메일 발송 |  | Nếu bạn là người đăng ký gói dịch vụ, khi đổi xe, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. |  |  | Gửi mail 배서 khi thay đổi phương tiện (nếu đã có plan) | The system sends emails to the insurance company whenever the user changes vehicle information while that vehicle is linked to a plan. |  | - | - |  | - | - |  | 1 | 1
Plan | 금액 관리 | 플랜 관리 시 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가 | Quản lý số tiền | Thêm các trường chi phí bảo hiểm và chi phí thành viên khi quản lý các gói bảo hiểm. | Plan | Quản lý giá | Thêm trường chi phí bảo hiểm Thêm trường chi phí membership | In the plan detail page, admin can view and update the insurance, membership cost | 5 | - | - |  | - | - | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 가격 컬럼 분리
|  | 플랜 CRUD 이벤트 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가 |  | Đã thêm các trường chi phí bảo hiểm và chi phí thành viên vào sự kiện CRUD của gói dịch vụ. |  |  | Áp dụng cho plan CRUD event |  |  | - | - |  | - | -
| 보험사 관리 | 보험사 CRUD | Quản lý công ty bảo hiểm | Công ty bảo hiểm CRUD |  | Quản lý công ty bảo hiểm | CRUD công ty bảo hiểm | In the plan detail page, the admin can quickly view and edit that insurance company. |  | - | - |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1
|  | 보험사-플랜 매핑 |  | Lập bản đồ kế hoạch của công ty bảo hiểm |  |  | Mapping công ty bảo hiểm – plan | In the plan detail page, the admin can select the insurance company for that plan. |  | - | - |  |  |  |  | 1 | 0.5
| 플랜 관리 | 사용자, 차량 별 플랜 매핑(일괄) | Quản lý kế hoạch | Lập bản đồ lộ trình dành riêng cho người dùng và phương tiện (hàng loạt) |  | Quản lý plan | Mapping plan theo người dùng (bulk) Mapping plan theo phương tiện (bulk) |  |  | - | - |  | - | - |  | 1 | 1 | 1
|  | 보험사,plan,certificate, 벤더사, 개인/법인 사용자, 차량 매핑 |  | Các công ty bảo hiểm, các gói bảo hiểm, chứng chỉ, nhà cung cấp, người dùng cá nhân/doanh nghiệp, bản đồ phương tiện. |  |  | Mapping bảo hiểm / plan / certificate / vendor / user / vehicle |  |  | - | - |  | - | -
| 페이지 추가 | 배송 안심플랜 상세 설명 페이지 추가 | Thêm trang | Đã thêm trang giải thích chi tiết về Kế hoạch Đảm bảo Giao hàng. |  | Trang bổ sung | Trang chi tiết Delivery Safety Plan |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 3.5 | 3.5
| 가입(사전 준비) | 메인 페이지 푸터 추가 | Đăng ký (chuẩn bị sơ bộ) | Thêm chân trang vào trang chính |  | Đăng ký (Chuẩn bị) | Thêm footer trang main
|  | 플랜 상세 설명 페이지(가격 정책/환불 정책 필수) |  | Trang Chi tiết Gói dịch vụ (Bắt buộc phải xem Chính sách Giá/Chính sách Hoàn tiền) |  |  | Trang chi tiết plan (giá / hoàn tiền)
|  | 결제 수단 선택 페이지 제작 |  | Tạo trang lựa chọn phương thức thanh toán |  |  | Trang chọn phương thức thanh toán
Payment | 결제 | 신용카드 결제 | sự chi trả | Thanh toán bằng thẻ tín dụng | Payment | Thanh toán | Thanh toán thẻ tín dụng |  | 5 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 계좌 이체 |  | chuyển khoản tài khoản |  |  | Chuyển khoản ngân hàng
|  | 가상 계좌 결제 |  | Thanh toán tài khoản ảo |  |  | Thanh toán tài khoản ảo | [11 empty] | 도입 여부 확인 필요
|  | 결제 정보 CRUD |  | Thông tin thanh toán CRUD |  |  | CRUD thông tin thanh toán | [9 empty] | 1
|  | PG 결제 이벤트 수집 |  | Thu thập sự kiện thanh toán PG |  |  | Thu thập PG payment event | [9 empty] | 2
| 환불 | 일반 환불 | đền bù | Hoàn tiền chung |  | Hoàn tiền | Hoàn tiền thông thường | User clicks Cancel -> System records the request -> Admin enters the refund amount (Full/Partial) & Approves -> System calls the KG Inicis API to cancel the transaction. |  | - | - |  | - | - |  | 1 | 1 | 5
|  | 가상 계좌 환불 |  | Hoàn tiền tài khoản ảo |  |  | Hoàn tiền tài khoản ảo | User clicks Cancel -> System displays a popup requesting the bank account number to receive the money -> User fills in the bank information -> Admin checks the account number, enters the refund amount & Approves -> System calls the KG Inicis API to transfer the money back to the customer. |  | - | - |  | - | - |  |  | 1 |  | 도입 여부 확인 필요
|  | 환불 내역 CRUD |  | Lịch sử hoàn tiền CRUD |  |  | CRUD lịch sử hoàn tiền | Admin can view the refund list. Allow create, update, delete refund requests. |  | - | - |  | - | - |  |  | 1
|  | PG 환불 이벤트 수집 |  | Bộ sưu tập sự kiện hoàn tiền PG |  |  | Thu thập PG refund event | PG webhook/callback to handle payment results and synchronize status with actual fund receipt. |  | - | - |  | - | - |  |  | 2
| 정산 | PG 실제 지급 내역 대사 | điều chỉnh | Thông tin thanh toán thực tế của PG Ambassador |  | Đối soát | Đối soát tiền PG thực trả | The system needs to automatically compare the total amount between orders on the app and PG data, highlighting orders with discrepancies. |  | - | - |  | - | - |  | 1 | 1 | 2
[8 empty] | Admins should review the list of orders with discrepancies, filter by date and status to address the errors. |  | - | - |  | - | -
|  | PG 정산 내역 수집 |  | Thu thập thông tin chi tiết về chỗ ở PG |  |  | Thu thập dữ liệu settlement từ PG | Store payment statement data from KG Inicis into the system to serve as a basis for reconciliation, representing the actual payout from the PG to the company. |  | - | - |  | - | - |  |  | 1
Claim | 사고 접수 간소화 | 카카오맵 도입 및 실시간 위치 정보 수집 | Báo cáo tai nạn được đơn giản hóa | Giới thiệu về Kakao Map và việc thu thập thông tin vị trí theo thời gian thực. | Claim | Tiếp nhận tai nạn | Tích hợp Kakao Map Thu thập vị trí thời gian thực |  | 6 | - | - |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  | 플랜 가입 내역 확인 및 사고 접수 차단 |  | Kiểm tra chi tiết gói đăng ký và chặn báo cáo tai nạn. |  | Tiếp nhận tai nạn | Kiểm tra trạng thái tham gia plan Chặn tiếp nhận tai nạn khi không đủ điều kiện |  |  | -
| 사고 접수 결과 반영 | 사고 접수 결과 엑셀 파일 업로드 | Phản ánh kết quả báo cáo tai nạn | Tải lên tệp Excel chứa kết quả báo cáo tai nạn. |  | Kết quả xử lý | Upload Excel kết quả tai nạn |  |  | 1 | 0.25 |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1.5
|  | 사고 접수 결과 Update(보상 금액, 상태) |  | Cập nhật kết quả báo cáo tai nạn (số tiền bồi thường, tình trạng) |  |  | Update số tiền bồi thường / trạng thái | [9 empty] | 0.5
Admin | 사용자 | 사용자 정보 엑셀 다운로드 | người dùng | Tải xuống tệp Excel thông tin người dùng | Admin | Người dùng | Tải Excel danh sách người dùng |  | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6
|  | 약관 CRUD |  | Thuật ngữ CRUD |  |  | CRUD điều khoản
|  | 사용자 약관 동의 내역 조회 |  | Xem chi tiết thỏa thuận điều khoản và điều kiện sử dụng |  |  | Xem lịch sử đồng ý điều khoản
|  | 법인 CRUD |  | CRUD của doanh nghiệp |  |  | CRUD pháp nhân
|  | 사용자 법인 매핑 CRUD |  | Ánh xạ thực thể người dùng CRUD |  |  | CRUD mapping người dùng – pháp nhân
|  | 법인 정보 이관 |  | Chuyển giao thông tin doanh nghiệp |  |  | Chuyển đổi thông tin pháp nhân
|  | 사용자 별 차량 CRUD |  | CRUD phương tiện cho mỗi người dùng |  |  | CRUD phương tiện theo người dùng | In the member management, admin can view the vehicle list of this user | 3 | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
Admin can update vehicle information of this user
| 알림톡 | 알리고 토큰 발행/저장/수정 | Thông báo Trò chuyện | Thông báo và phát hành/lưu trữ/sửa đổi mã thông báo |  | Alimtalk | Quản lý token Alimtalk | Admin can manage Aligo API tokens. Tokens are stored and maintained in the admin system for API integration. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 | 6.5
|  | 알림톡 타입 CRUD |  | Thông báo Loại đàm thoại CRUD |  |  | CRUD loại Alimtalk | [9 empty] | 0.5
|  | 알림톡 템플릿 CRUD |  | Mẫu hội thoại thông báo CRUD |  |  | CRUD template Alimtalk | [9 empty] | 1
|  | 알림톡 템플릿 승인 여부 이벤트 수집 |  | Thu thập sự kiện để phê duyệt mẫu thông báo |  |  | Thu thập event phê duyệt template | [9 empty] | 0.5
|  | 알림톡 스케줄링 CRUD |  | Thông báo, đàm thoại, lập lịch, CRUD |  |  | CRUD lịch gửi Alimtalk | [9 empty] | 1
|  | 알림톡 스케줄러 배치 |  | Triển khai bộ lập lịch cuộc gọi thông báo |  |  | Batch scheduler gửi Alimtalk | [9 empty] | 1
|  | 알림톡 즉시 발송 |  | Gửi tin nhắn thông báo ngay lập tức |  |  | Gửi Alimtalk tức thì | [9 empty] | 0.5
|  | 알림톡 발송 이력 CRUD |  | CRUD của lịch sử gửi tin nhắn thông báo |  |  | CRUD lịch sử gửi Alimtalk | [9 empty] | 1
| 플랜 | 사용자 플랜 엑셀 파일 업로드 | bánh flan | Tải lên tệp Excel kế hoạch người dùng của bạn. |  | Plan | Upload Excel người dùng – plan |  | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5
|  | 사용자 증권 PDF 파일 업로드 |  | Tải lên tệp PDF về bảo mật người dùng |  |  | Upload PDF chứng thư bảo hiểm
|  | 플랜 관리 시 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가 |  | Thêm các trường chi phí bảo hiểm và chi phí thành viên khi quản lý các gói bảo hiểm. |  |  | Thêm các trường chi phí bảo hiểm và chi phí thành viên khi quản lý các gói bảo hiểm.
|  | 플랜 CRUD 이벤트 보험 비용, 멤버십 비용 필드 추가 |  | Đã thêm các trường chi phí bảo hiểm và chi phí thành viên vào sự kiện CRUD của gói dịch vụ. |  |  | CRUD plan (bảo hiểm / membership cost)
|  | 보험사 CRUD |  | Công ty bảo hiểm CRUD |  |  | CRUD công ty bảo hiểm
|  | 보험사-플랜 매핑 |  | Lập bản đồ kế hoạch của công ty bảo hiểm |  |  | Mapping công ty bảo hiểm – plan
|  | 사용자, 차량 별 플랜 매핑(일괄) |  | Lập bản đồ lộ trình dành riêng cho người dùng và phương tiện (hàng loạt) |  |  | Mapping người dùng / phương tiện / plan (bulk)
|  | 보험사,plan,certificate, 벤더사, 개인/법인 사용자, 차량 매핑 |  | Các công ty bảo hiểm, các gói bảo hiểm, chứng chỉ, nhà cung cấp, người dùng cá nhân/doanh nghiệp, bản đồ phương tiện. |  |  | Mapping tổng hợp (insurance / plan / certificate / vendor / user / vehicle)
|  | 매핑 내역 엑셀 다운로드 |  | Tải xuống chi tiết bản đồ ở định dạng Excel |  |  | Tải Excel mapping
|  | 법인 입금 내역 저장 |  | Lưu chi tiết tiền gửi doanh nghiệp |  |  | Lưu lịch sử chuyển tiền pháp nhân | Admins can create deposit slips, where they manually input the amount and details of the transfer made by the corporate.
| 사고접수 | 사고 접수 결과 업로드 | Báo cáo tai nạn | Tải lên kết quả báo cáo tai nạn |  | Claim | Upload kết quả xử lý tai nạn | Admin upload the excel results of the accident report, and the system maps it to each accident report to update the results. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4
|  | 사고 접수 내역 수정 |  | Chỉnh sửa chi tiết báo cáo tai nạn |  |  | Chỉnh sửa thông tin tai nạn | [6 empty] | 0.5 |  | 1 | 1
|  | 엑셀 다운로드 |  | Tải xuống Excel |  |  | Tải Excel danh sách tai nạn | [6 empty] | 0.5 |  | 1 | 1
| 정산 | 정산 리포팅 | điều chỉnh | Báo cáo thanh toán |  | Đối soát | Báo cáo đối soát | Admin can view settlement reports for all payments, filter by date, user, ID, status,... | 5 | 1 | 5 |  | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 2 | 3
|  | 엑셀 다운로드 |  | Tải xuống Excel |  |  | Tải Excel | Allow admin download data as excel | [5 empty] | 0.5 |  | 1 | 1
| 관리자 | 어드민 액션 로그 수집 | giám đốc | Thu thập nhật ký hành động quản trị |  | Hệ thống | Log hành động admin | It's a separate audit module, shared by all admin features, with its own UI for viewing, but it doesn't generate business logic on its own. | 5 | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1 | 2 | 4
|  | 어드민 권한 분리 |  | Phân tách quyền quản trị |  |  | Phân quyền admin | Edit and manage admin access and operation permissions within the system. |  | 1 | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 영업/운영/경영지원 ¦ 읽기/쓰기
모바일 센싱 | 데이터 수집 | GPS 데이터 로컬 적재 | Thu thập dữ liệu | Tải dữ liệu GPS cục bộ | Mobile Sensing | Thu thập dữ liệu | Lưu GPS cục bộ | The app runs in the background (Background Service) collecting GPS coordinates, speed, and timestamps at a specified frequency and storing them in the device's memory. This ensures data is not lost when the network connection is lost. | 9 | - | - |  | 1 | 5 | 5 | - | - | 0.5
|  | GPS 데이터 서버 전송 |  | Truyền dữ liệu máy chủ GPS |  |  | Gửi GPS lên server | The app sends GPS data in batches to the server via API. A "Retry" mechanism is needed if the upload fails to ensure data integrity. |  | - | - |  |  |  |  | - | -
|  | GPS 데이터 서버 저장 | [7 empty] | - | - |  |  |  |  | 1 | 0.5
RMS 연동 | RMS 연동 | 사용자 정보 공유 | Tích hợp RMS | Chia sẻ thông tin người dùng | RMS Integration | RMS | Chia sẻ thông tin người dùng | Develop an API to synchronize user data (Name, Phone Number, Vehicle) to the RMS system | 8 | [6 empty] | 1 | 5 | 5
|  | RMS 가입 페이지 랜딩 |  | Trang đăng ký RMS |  |  | Landing page đăng ký RMS | Integrate a redirect button (Deep Link/Webview) from the app to the RMS insurance registration page, including user identification parameters. | [7 empty] | 1
|  | RMS 사고 접수 페이지 랜딩 |  | Trang đích báo cáo sự cố RMS |  |  | Landing page tiếp nhận tai nạn RMS | Integrate a redirect button from the App's accident reporting screen to the RMS accident report page. | [7 empty] | 1
커뮤니티 | 게시판 | 게시물 CRUD | bảng thông báo | Sau khi xử lý CRUD | Community | Bảng tin | CRUD bài viết |  | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 3
70.75

## WBS
[SMT AI 택배아빠(Delivery Papa) _ WBS | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
최종 업데이트: 2026년 02월 10일(화) | [8 empty] | 선택한 날짜부터 4주간 보여집니다 ▶︎ |  |  | 2026-02-25 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
WBS | 영역 | 구분 |  |  | 업무유형 |  | 설명 | 담당자 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 상태 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
WBS | area | division |  |  | Type of work |  | explanation | manager | Start date | period | End date | situation
| 택배아빠 개발 일정 | [8 empty] | 0 |  | Planned
0 | 분석 |  |  |  | 분석 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
0.1 |  | 요구사항 분석 |  |  | 분석 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
0.1.1 |  |  | SNS 통합인증 | SNS integrated authentication | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-19 | 1 | 2026-01-19 | Completed
0.1.2 |  |  | 사용자 약관 관리 | Manage User Terms | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-20 | Completed
0.1.3 |  |  | 플랜 가입(개인) | Plan Subscription (Individual) | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | Completed
0.1.4 |  |  | 플랜 가입(법인) | Plan subscription (corporate) | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | Completed
0.1.5 |  |  | 사고 접수 관리 | Accident Reception Management | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-22 | Completed
0.1.6 |  |  | 알림톡 관리 | Notification Talk Management | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-22 | Completed
0.1.7 |  |  | 결제/정산/환불 | Payment/Settlement/Refund | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-22 | 2 | 2026-01-23 | Completed
0.1.8 |  |  | 다중 차량 관리 | Multi-vehicle management | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26 | Completed
0.1.9 |  |  | 기능리스트 정의 | Define the function list | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-27 | 4 | 2026-01-30 | Completed
0.1.10 |  |  | 모바일 센싱 | Mobile Sensing | 분석 |  |  | Denny | 2026-05-19 | 2 | 2026-05-20 | Planned
0.1.11 |  |  | RMS 연동 | RMS integration | 분석 |  |  | Denny | 2026-05-21 | 7 | 2026-05-29 | Planned
0.1.12 |  |  | 게시판 | notice board | 분석 |  |  | Denny | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-23 | Planned
0.2 |  | 사전 준비 |  |  | 분석 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
0.2.1 |  |  | PG 가입 | PG subscription | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-28 | 23 | 2026-02-27 | In Progress
0.2.2 |  |  | 카카오, 구글, 애플 Auth계정 발급 | Issuing Kakao, Google, and Apple Auth accounts | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-30 | Completed
|  |  | 통신판매사업자 등록 | Mail order business registration | 분석 |  |  | Denny | 2026-01-28 | 8 | 2026-02-06 | Completed
0.2.3 |  |  | 위치기반 사업자 발급 | Location-based business issuance | 분석 |  |  | Denny | 2026-02-04 | 18 | 2026-02-27 | In Progress
1 | 설계 |  |  | design | 설계 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
1.1 |  | 서버 |  | Server | 설계 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
1.1.1 |  |  | SNS 통합인증 테이블 설계 | SNS integrated authentication table design | 설계 |  |  |  | 2026-02-02 | 2 | 2026-02-03 | Completed
1.1.2 |  |  | 차량 관리 테이블 설계 | Vehicle Management Table Design | 설계 |  |  | Denny | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-11 | Completed
1.1.3 |  |  | 약관 테이블 설계 | Terms and Conditions Table Design | 설계 |  | 추가 컬럼 및 테이블 필요없으면 그대로 사용해도 됨 |  | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-12 | Planned
1.1.3 |  |  | 법인 테이블 설계 | Corporate Table Design | 설계 |  | 추가 컬럼 및 테이블 필요없으면 그대로 사용해도 됨 |  | 2026-02-13 | 1 | 2026-02-13 | Planned
1.1.4 |  |  | 플랜 테이블 재설계 | Plan Table Redesign | 설계 |  |  |  | 2026-03-12 | 2 | 2026-03-13 | In Progress
1.1.5 |  |  | 결제/정산 스키마 설계 | Payment/Settlement Schema Design | 설계 |  |  | Denny | 2026-03-05 | 2 | 2026-03-06 | Planned
1.1.6 |  |  | 알림톡 스키마 설계 | Notification Talk schema design | 설계 |  |  |  | 2026-04-21 | 2 | 2026-04-22 | Planned
1.1.7 |  |  | 모바일 센싱 스키마 설계 | Mobile Sensing Schema Design | 설계 |  |  |  | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-21 | Planned
1.1.8 |  |  | RMS 연동 스키마 설계 | RMS integration schema design | 설계 |  |  |  | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-03 | Planned
1.1.9 |  |  | 게시판 스키마 설계 | Bulletin board schema design | 설계 |  |  |  | 2026-06-23 | 1 | 2026-06-23 | Planned
1.2 |  | 디자인 |  | design | 설계 |  |  |  | 2026-01-23 | 13 | 2026-02-10 | In Progress
1.2.1 |  |  | [앱] SNS Login Design | [App] SNS Login Design | 설계 |  |  |  | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-23 | Completed
1.2.2 |  |  | [앱] Homepage design | [App] Homepage design | 설계 |  |  |  | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-23 | Completed
1.2.3 |  |  | [앱] User profile design | [App] User profile design | 설계 |  |  |  | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26 | Completed
1.2.4 |  |  | [앱] TOS agreement design | [App] TOS agreement design | 설계 | TOS: Terms of Service |  |  | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26 | Completed
1.2.5 |  |  | [앱] Driving Safety Plan Registration Design | [App] Driving Safety Plan Registration Design | 설계 |  |  |  | 2026-01-27 | 2 | 2026-01-28 | Planned
1.2.6 |  |  | [앱] Delivery Care Plan Registration Design | [App] Delivery Care Plan Registration Design | 설계 |  |  |  | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-29 | Completed
1.2.7 |  |  | [앱] Community/Thread Page Design | [App] Community/Thread Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-01-29 | 1 | 2026-01-29 | In Progress
1.2.8 |  |  | [앱] Plans information page Design | [App] Plans information page Design | 설계 |  |  |  | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-30 | Completed
1.2.9 |  |  | [어드민] Modify Member Management Design | [Admin] Modify Member Management Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02 | Completed
1.2.10 |  |  | [어드민] Insurance contract Management Design | [Admin] Insurance contract Management Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02 | Completed
1.2.11 |  |  | [어드민] Plan registration for corporate page Design | [Admin] Plan registration for corporate page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | Completed
1.2.12 |  |  | [어드민] Plan Management Page Design | [Admin] Plan Management Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-03 | 2 | 2026-02-04 | Completed
1.2.13 |  |  | [어드민] TOS Management Page Design | [Admin] TOS Management Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-05 | 1 | 2026-02-05 | Completed
1.2.14 |  |  | [어드민] Community/Thread Management Page Design | [Admin] Community/Thread Management Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-06 | 2 | 2026-02-09 | Planned
1.2.15 |  |  | [어드민] Affiliated Company Management Page Design | [Admin] Affiliated Company Management Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09 | Completed
1.2.16 |  |  | [어드민] Notification Management Page Design | [Admin] Notification Management Page Design | 설계 |  |  |  | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-10 | Completed
2 | 개발 |  |  | development | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.1 |  | 서버개발[앱] |  | Server Development [App] | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.1.1 |  |  | 카카오 플러스 친구 연동 | Kakao Plus Friends Link | 개발 |  |  |  | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-28 | Planned
2.1.2 |  |  | SNS 통합 인증 기능 개발 | Development of integrated SNS authentication function | 개발 |  |  |  | 2026-01-29 | 7 | 2026-02-06 | Completed
2.1.3 |  |  | 차량 조회/등록 기능 개발 | Development of vehicle search/registration function | 개발 |  |  | Denny | 2026-02-12 | 8 | 2026-02-23 | In Progress
2.1.4 |  |  | 약관 조회/동의 기능 개발 | Development of a terms and conditions inquiry/agreement function | 개발 |  |  |  | 2026-02-23 | 3 | 2026-02-25 | Planned
2.1.5 |  |  | 법인 조회/등록 기능 개발 | Development of corporate search/registration function | 개발 |  |  |  | 2026-02-25 | 3 | 2026-02-27 | Planned
2.1.6 |  |  | 플랜 서비스 고도화 | Enhanced plan service | 개발 |  |  |  | 2026-03-16 | 6 | 2026-03-23 | Planned
2.1.7 |  |  | 결제/정산 서비스 개발 | Payment/settlement service development | 개발 |  |  | Denny | 2026-03-09 | 11 | 2026-03-23 | Planned
2.1.8 |  |  | 사고 접수 기능 고도화 | Enhanced accident reporting function | 개발 |  |  |  | 2026-04-07 | 3 | 2026-04-09 | Planned
2.1.9 |  |  | 모바일 센싱 데이터 수집 | Mobile sensing data collection | 개발 |  |  |  | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | Planned
2.1.10 |  |  | RMS 연동 | RMS integration | 개발 |  | 3rd party 시스템 필요 여부 검토 |  | 2026-06-04 | 5 | 2026-06-10 | Planned
2.1.11 |  |  | 게시판 서비스 개발 | Bulletin board service development | 개발 |  |  |  | 2026-06-24 | 3 | 2026-06-26 | Planned
2.2 |  | 서버개발[어드민] |  | Server Development [Admin] | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.2.1 |  |  | 차량 관리 기능 개발 | Development of vehicle management functions | 개발 |  |  | Denny | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-24 | In Progress
2.2.2 |  |  | 약관 관리 기능 개발 | Development of terms and conditions management function | 개발 |  |  |  | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-04 | Planned
2.2.3 |  |  | 법인 관리 기능 개발 | Development of corporate management functions | 개발 |  |  |  | 2026-03-03 | 2 | 2026-03-04 | Planned
2.2.4 |  |  | 플랜 관리 기능 고도화 | Enhanced plan management functions | 개발 |  |  |  | 2026-03-24 | 5 | 2026-03-30 | Planned
2.2.5 |  |  | 결제/정산 관리 기능 개발 | Development of payment/settlement management functions | 개발 |  |  | Denny | 2026-03-24 | 3 | 2026-03-26 | Planned
2.2.6 |  |  | 사고 접수 관리 기능 고도화(사고 접수 결과 반영 등) | Enhanced accident reporting management functions (reflecting accident reporting results, etc.) | 개발 |  |  |  | 2026-04-10 | 4 | 2026-04-15 | Planned
2.2.7 |  |  | 관리자 서비스 고도화(액션 로깅, 권한 분리) | Enhanced administrator services (action logging, permission separation) | 개발 |  |  |  | 2026-04-23 | 4 | 2026-04-28 | Planned
2.2.8 |  |  | 알림톡 발송 서비스 개발 | Development of an alarm message sending service | 개발 |  |  |  | 2026-05-04 | 8 | 2026-05-13 | Planned
2.2.9 |  |  | 게시판 관리 기능 개발 | Development of bulletin board management function | 개발 |  |  |  | 2026-06-24 | 3 | 2026-06-26 | Planned
2.3 |  | 프론트개발[앱] |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.1 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.2 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.3 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.4 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.5 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.6 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.7 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.8 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.9 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.10 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.3.11 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4 |  | 프론트개발[어드민] |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.1 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.2 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.3 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.4 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.5 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.6 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.7 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.8 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.9 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.10 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
2.4.11 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
3 | 테스트 |  |  |  | 테스트 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
3.1 |  | 통합 테스트 |  |  | 테스트 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
3.1.1 |  |  | SNS 통합 인증 + 카카오 플러스 친구 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-02-09 | 5 | 2026-02-13 | In Progress
3.1.2 |  |  | 다중 차량 등록 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-02-25 | 3 | 2026-02-27 | Planned
3.1.3 |  |  | 약관, 법인 페이지 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-03-05 | 5 | 2026-03-11 | Planned
3.1.4 |  |  | 결제, 플랜 서비스 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-03-31 | 4 | 2026-04-03 | Planned
3.1.5 |  |  | 사고접수 기능 고도화 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-04-16 | 2 | 2026-04-17 | Planned
3.1.6 |  |  | 관리자 액션 로깅+권한 분리 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-04-29 | 2 | 2026-04-30 | Planned
3.1.7 |  |  | 알림톡 발송 기능 테스트 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-05-14 | 4 | 2026-05-19 | Planned
3.1.8 |  |  | 모바일 센서 정보 수집 테스트 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-05-26 | 2 | 2026-05-27 | Planned
3.1.9 |  |  | RMS 연동 테스트 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-06-11 | 7 | 2026-06-19 | Planned
3.1.10 |  |  | 게시판 테스트 |  | 테스트 |  | QA 체크 리스트 필요(링크 삽입) |  | 2026-06-29 | 2 | 2026-06-30 | Planned
4 | 운영 배포 |  |  |  | 배포 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
4.1 |  | 운영 배포 |  |  | 배포 |  |  |  |  | 0 |  | Planned
4.1.1 |  |  | PG 가입 승인 사전 준비 |  | 배포 |  | 웹만 배포 |  | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-13 | In Progress
4.1.2 |  |  | SNS 통합 인증 + 카카오 플러스 친구 |  | 배포 |  |  |  | 2026-02-23 | 5 | 2026-02-27 | Planned
4.1.3 |  |  | 약관, 법인, 다중 차량 |  | 배포 |  |  |  | 2026-03-12 | 5 | 2026-03-18 | Planned
4.1.4 |  |  | 결제, 플랜 서비스 배포 |  | 배포 |  |  |  | 2026-04-06 | 5 | 2026-04-10 | Planned
4.1.5 |  |  | 사고 접수 서비스 배포 |  | 배포 |  |  |  | 2026-04-20 | 5 | 2026-04-24 | Planned
4.1.6 |  |  | 관리자 서비스 배포(로깅, 권한, 알림톡) |  | 배포 |  | 웹만 배포 |  | 2026-05-20 | 1 | 2026-05-20 | Planned
4.1.7 |  |  | 모바일 센서 정보 수집 기능 배포 |  | 배포 |  |  |  | 2026-05-28 | 7 | 2026-06-05 | Planned
4.1.8 |  |  | RMS 연동 |  | 배포 |  |  |  | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-26 | Planned
4.1.9 |  |  | 게시판 서비스 배포 |  | 배포 |  |  |  | 2026-07-01 | 5 | 2026-07-07 | Planned

## Sort
날짜 | 구분 | 담당자 | 내용 | 휴무일자
2026-01-01 | 분석 | Denny | 설연휴 | 2026-02-16
2026-01-02 | 설계 | TBD | 설날 | 2026-02-17
2026-01-03 | 개발 |  | 설연휴 | 2026-02-18
2026-01-04 | 테스트 |  | 설연휴(대체) | 2026-02-19
2026-01-05 | 배포 |  | 설연휴(대체) | 2026-02-20
2026-01-06 |  |  | 삼일절(대체) | 2026-03-02
2026-01-07 |  |  | 근로자의 날 | 2026-05-01
2026-01-08 |  |  | 어린이날 | 2026-05-05
2026-01-09 |  |  | 석가탄신일(대체) | 2026-05-25
2026-01-10 |  |  | 지방선거일 | 2026-06-03
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## Appendix (hidden)
[SMT AI 택배아빠(Delivery Papa) _ WBS | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
최종 업데이트: 2025년 11월 06일(목) | [8 empty] | 선택한 날짜부터 4주간 보여집니다 ▶︎ |  |  | 2026-02-25 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
WBS | 영역 | 구분 |  |  |  | 업무유형 | 설명 | 담당자 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 상태 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
WBS | area | division |  |  |  | Type of work | explanation | manager | Start date | period | End date | situation
| 택배아빠 개발 일정 | [7 empty] | 2025-11-03 | 35 | 2025-12-19 | 대기
0 | 분석 | Phase | Level 1 |  | Level 2 | 분석 |  |  | 2025-11-03 | 6 | 2025-11-10 | 진행
0.1.1 |  | Project Initiation | Requirement Analysis | 통합 회원 관리 | Integrated Member Management | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | 완료
0.1.2 |  |  |  | 차량 번호 관리 | Vehicle Number Management | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | 완료
0.1.3 |  |  |  | 이메일 발송 | Send email | 분석 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.4 |  |  |  | 사고 접수 관리 데이터 | Accident reception management data | 분석 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.5 |  |  |  | 사고 장소 탐색 | Search for the accident site | 분석 | GPS, 지도 | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.6 |  |  |  | 이미지 파일 관리 | Image file management | 분석 | S3 활용, 조회 암호화 여부 | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.7 |  |  |  | 관리자 기능 | Administrator functions | 분석 |  | 데니 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | 완료
0.2.1 |  |  | Specification Definition | 개발 스펙 협의 | Development specifications consultation | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 5 | 2025-11-07 | 진행
0.2.2 |  |  |  | 개발 범위 확정 | Development scope confirmed | 분석 | 어드민, 회원가입/로그인, 사고접수 | 데니 | 2025-11-03 | 3 | 2025-11-05 | 완료
0.2.3 |  |  |  | 소스코드 통합/배포 관리 방안 협의 | Discussion on source code integration/distribution management plan | 분석 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
1.1.1 |  | System Development Execution | Setup development environment | DB 설계 | DB design | 설계 |  | 데니 | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-07 | 완료
1.1.2 |  |  |  | 통합 회원 관리 기능 설계 | Design of integrated member management function | 설계 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
1.1.3 |  |  |  | 인프라 설계 | Infrastructure design | 설계 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
1.2.1 |  |  | UI/UX Design | [앱] 로그인 페이지 디자인 | [App] Login Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.2 |  |  |  | [앱] 회원 가입 페이지 디자인 | [App] Membership registration page design | 설계 | 본인 인증 필요 |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.3 |  |  |  | [앱] 메인 페이지 디자인 | [App] Main Page Design | 설계 | 차후 플랜 가입 여부에 따른 동적 분리 필요 |  | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Completed
1.2.4 |  |  |  | [앱] 사고 접수 페이지 디자인 | [App] Accident Reporting Page Design | 설계 | 이미지 업로드, 서명 프레임 필요, GPS 연동 필요, 지도 필요 |  | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Completed
1.2.5 |  |  |  | [앱] 마이 페이지 디자인 | [App] My Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-01 | 1 | 2025-12-01 | Completed
1.2.6 |  |  |  | [앱] 사고 접수 내역 조회 페이지 디자인 | [App] Accident Report History Inquiry Page Design | 설계 | 본인 전체, 상세 조회 프레임 필요 |  | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-26 | Completed
1.2.7 |  |  |  | [어드민] 로그인 페이지 디자인 | [Admin] Login Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.8 |  |  |  | [어드민] 사고 접수 내역 페이지 디자인 | [Admin] Accident Reporting History Page Design | 설계 | 전체 사용자 사고 접수 내역 전체, 상세 프레임 필요 |  | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Completed
1.2.9 |  |  |  | [어드민] 회원 관리 페이지 디자인 | [Admin] Member Management Page Design | 설계 | 전체, 상세 조회 프레임 필요 |  | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Completed
1.2.10 |  |  |  | [App] Accident Report Detail Page Design | [App] Accident Report Detail Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Completed
1.2.11 |  |  |  | [App] Delivery Care Plan Registration Page Design | [App] Delivery Care Plan Registration Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Completed
1.2.12 |  |  |  | [App] Driving Care Plan Registration Page Design | [App] Driving Care Plan Registration Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Completed
1.2.13 |  |  |  | [App] Personal Profile Page Design | [App] Personal Profile Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-02 | Completed
1.2.14 |  |  |  | [App] My Insurance Plans Page Design | [App] My Insurance Plans Page Design | 설계 |  |  |  | 0 |  | On Hold
1.2.15 |  |  |  | [Admin] Home Page Design | [Admin] Home Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | Completed
1.2.16 |  |  |  | [Admin] Insurance Contract Management Page Design | [Admin] Insurance Contract Management Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Completed
1.2.17 |  |  |  | [Admin] Security Information Management Page Design | [Admin] Security Information Management Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-03 | 2 | 2025-12-04 | Completed
1.2.18 |  |  |  | [Admin] Administrator Account Management Page Design | [Admin] Administrator Account Management Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-05 | Completed
1.2.19 |  |  |  | [Admin] Insurance Plan Management Page Design | [Admin] Insurance Plan Management Page Design | 설계 |  |  |  | 0 |  | On Hold
2.1.1 |  |  | Backend Development | [앱] 회원가입 API | [App] Membership Registration API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
2.1.2 |  |  |  | [앱] 로그인 API | [App] Login API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
2.1.3 |  |  |  | [앱] 본인 인증 API | [App] Identity Verification API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-12 | 대기
2.1.4 |  |  |  | [앱] 로그아웃 API | [App] Logout API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | 대기
2.1.5 |  |  |  | [앱] 플랜 조회 API | [App] Plan Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | 대기
2.1.6 |  |  |  | [앱] 사고 접수 API | [App] Accident Reporting API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-14 | 2 | 2025-11-17 | 대기
2.1.7 |  |  |  | [앱] 사고 장소 조회 API | [App] Accident Location Search API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | 대기
2.1.8 |  |  |  | [앱] 이메일 발송 API | [App] Email Sending API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-20 | 대기
2.1.9 |  |  |  | [앱] 사고 접수 내역 조회 API | [App] Accident Report History Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | 대기
2.1.10 |  |  |  | [앱] 사고 접수 상세 내역 조회 API | [App] Accident Report Details Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-21 | 2 | 2025-11-24 | 대기
2.1.11 |  |  |  | [앱] 회원 정보 조회 API | [App] Member Information Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-25 | 1 | 2025-11-25 | 대기
2.1.12 |  |  |  | [앱] 회원 정보 수정 API | [App] Member Information Modification API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-26 | 대기
2.1.13 |  |  |  | [앱] 회원 탈퇴 API | [App] Membership Withdrawal API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | 대기
2.1.14 |  |  |  | [어드민] 로그인 | [Admin] Login | 개발 |  | 데니 | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | 대기
2.1.15 |  |  |  | [어드민] 2FA 인증 | [Admin] 2FA Authentication | 개발 |  | 데니 | 2025-11-28 | 2 | 2025-12-01 | 대기
2.1.16 |  |  |  | [어드민] 사고 접수 상태 수정 API | [Admin] API for modifying accident report status | 개발 |  | 데니 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-02 | 대기
2.1.17 |  |  |  | [어드민] 사고 접수 내역 조회 API | [Admin] Accident Report History Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | 대기
2.1.18 |  |  |  | [어드민] 사고 접수 상세 내역 조회 API | [Admin] Accident Report Details Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | 대기
|  |  |  | [어드민] 증권 정보 CRUD | [Admin] Securities Information CRUD | 개발 |  | 데니 | 2025-12-04 | 1 | 2025-12-04 | 대기
2.1.19 |  |  |  | [어드민] 회원 정보 CRUD | [Admin] Member Information CRUD | 개발 |  | 데니 | 2025-12-05 | 1 | 2025-12-05 | 대기
2.1.20 |  |  |  | [어드민] 관리자 계정 CRUD | [Admin] Administrator Account CRUD | 개발 |  | 데니 | 2025-12-08 | 1 | 2025-12-08 | 대기
2.1.21 |  |  |  | [어드민] 플랜 CRUD | [Admin] Plan CRUD | 개발 |  | 데니 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-09 | 대기
2.2.1 |  |  | UI Front-end Development | [FE UI] [앱] 공통 컴포넌트 | [FE UI] [App] Common Components | 개발 |  | TBD | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
2.2.2 |  |  |  | [FE UI] [앱] 회원가입 페이지 | [FE UI] [App] Membership registration page | 개발 |  | TBD | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
2.2.3 |  |  |  | [FE UI] [앱] 본인인증 페이지 | [FE UI] [App] Identity Verification Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.4 |  |  |  | [FE UI] [앱] 로그인 페이지 | [FE UI] [App] Login Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.5 |  |  |  | [FE UI] [앱] 메인 페이지 | [FE UI] [App] Main Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-28 | 3 | 2025-12-02 | Completed
2.2.6 |  |  |  | [FE UI] [앱] 메뉴 컴포넌트 | [FE UI] [App] Menu Component | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.7 |  |  |  | [FE UI] [앱] 사고 접수 페이지 | [FE UI] [App] Accident Report Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-27 | Completed
2.2.8 |  |  |  | [FE UI] [앱] 사고 접수 상세 페이지 | [FE UI] [App] Accident Report Detail Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-02 | Completed
2.2.9 |  |  |  | [FE UI] [앱] 마이페이지 | [FE UI] [App] My Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-02 | Completed
2.2.10 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 로그인 페이지 | [FE UI] [Admin] Login Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Completed
2.2.11 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 2FA 페이지 | [FE UI] [Admin] 2FA Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Completed
2.2.12 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 메인 페이지 | [FE UI] [Admin] Main Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | Completed
2.2.13 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 사고 내역 페이지 | [FE UI] [Admin] Accident History Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-05 | Completed
2.2.14 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 사고 상세 내역 페이지 | [FE UI] [Admin] Accident Details Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-05 | Completed
2.2.15 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 증권 관리 페이지 | [FE UI] [Admin] Securities Management Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-08 | 1 | 2025-12-08 | Completed
2.2.16 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 회원 관리 페이지 | [FE UI] [Admin] Member Management Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-09 | Completed
2.2.17 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 관리자 계정 관리 페이지 | [FE UI] [Admin] Administrator Account Management Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-09 | Completed
2.2.18 |  |  |  | [FE UI] [Admin] Insurance Contract Management | [FE UI] [Admin] Insurance Contract Management | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Completed
2.2.19 |  |  |  | [FE UI] [App] Delivery Care Plan registration | [FE UI] [App] Delivery Care Plan registration | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Completed
2.2.20 |  |  |  | [FE UI] [App] Driving Care Plan registration | [FE UI] [App] Driving Care Plan registration | 개발 |  | TBD |  | 0 |  | On Hold
2.2.21 |  |  |  | [FE UI] [App] Personal Profile Page | [FE UI] [App] Personal Profile Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-10 | 2 | 2025-12-11 | Completed
2.2.22 |  |  |  | [FE UI] [App] My Insurance Page | [FE UI] [App] My Insurance Page | 개발 |  | TBD |  | 0 |  | On Hold
2.2.23 |  |  |  | [FE UI] [Admin] Insurance Plan Management Page | [FE UI] [Admin] Insurance Plan Management Page | 개발 |  | TBD |  | 0 |  | On Hold
2.2.24 |  |  |  | [FE UI] Update Language Pack | [FE UI] Update Language Pack | 개발 |  |  | 2025-12-16 | 3 | 2025-12-18 | In Progress
2.3.1 |  |  | Front-end API Intergration | [FE API] [앱] 공통 컴포넌트 | [FE API] [App] Common Components | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 1 | 2025-12-12 | Completed
2.3.2 |  |  |  | [FE API] [앱] 회원가입 페이지 | [FE API] [App] Membership Registration Page | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.3 |  |  |  | [FE API] [앱] 본인인증 페이지 | [FE API] [App] Identity Verification Page | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.4 |  |  |  | [FE API] [앱] 로그인 페이지 | [FE API] [App] Login Page | 개발 |  |  | 2025-12-15 | 1 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.5 |  |  |  | [FE API] [앱] 메인 페이지 | [FE API] [App] Main Page | 개발 |  |  | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-16 | Planned
2.3.6 |  |  |  | [FE API] [앱] 메뉴 컴포넌트 | [FE API] [App] Menu Component | 개발 |  |  | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-16 | Planned
2.3.7 |  |  |  | [FE API] [앱] 사고 접수 페이지 | [FE API] [App] Accident Report Page | 개발 |  |  | 2025-12-17 | 2 | 2025-12-18 | Planned
2.3.8 |  |  |  | [FE API] [앱] 사고 접수 상세 페이지 | [FE API] [App] Accident Report Detail Page | 개발 |  |  | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-19 | Planned
2.3.9 |  |  |  | [FE API] [앱] 마이페이지 | [FE API] [App] My Page | 개발 |  |  | 2025-12-19 | 2 | 2025-12-22 | Planned
2.3.10 |  |  |  | [FE API] [어드민] 로그인 페이지 | [FE API] [Admin] Login Page | 개발 |  |  | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-22 | Planned
2.3.11 |  |  |  | [FE API] [어드민] 2FA 페이지 | [FE API] [Admin] 2FA Page | 개발 |  |  | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-22 | Planned
2.3.12 |  |  |  | [FE API] [어드민] 메인 페이지 | [FE API] [Admin] Main Page | 개발 |  |  | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | Planned
2.3.13 |  |  |  | [FE API] [어드민] 사고 내역 페이지 | [FE API] [Admin] Incident History Page | 개발 |  |  | 2025-12-24 | 1 | 2025-12-24 | Planned
2.3.14 |  |  |  | [FE API] [어드민] 사고 상세 내역 페이지 | [FE API] [Admin] Accident Details Page | 개발 |  |  | 2025-12-25 | 1 | 2025-12-25 | Planned
2.3.15 |  |  |  | [FE API] [어드민] 증권 관리 페이지 | [FE API] [Admin] Securities Management Page | 개발 |  |  | 2025-12-25 | 2 | 2025-12-26 | Planned
2.3.16 |  |  |  | [FE API] [어드민] 회원 관리 페이지 | [FE API] [Admin] Member Management Page | 개발 |  |  | 2025-12-29 | 1 | 2025-12-29 | Planned
2.3.17 |  |  |  | [FE API] [어드민] 관리자 계정 관리 페이지 | [FE API] [Admin] Administrator Account Management Page | 개발 |  |  | 2025-12-30 | 1 | 2025-12-30 | Planned
2.3.18 |  |  |  | [FE API] [App] Delivery Care Plan registration | [FE API] [App] Delivery Care Plan registration | 개발 |  |  |  | 0 |  | On Hold
2.3.19 |  |  |  | [FE API] [App] Driving Care Plan | [FE API] [App] Driving Care Plan | 개발 |  |  |  | 0 |  | On Hold
2.3.20 |  |  |  | [FE API] [App] Personal Profile Page | [FE API] [App] Personal Profile Page | 개발 |  |  | 2025-12-31 | 1 | 2025-12-31 | Planned
2.3.21 |  |  |  | [FE API] [App] My Insurance Page | [FE API] [App] My Insurance Page | 개발 |  |  |  | 0 |  | On Hold
2.3.22 |  |  |  | [FE API] [Admin] Insurance Plan Management Page | [FE API] [Admin] Insurance Plan Management Page | 개발 |  |  |  | 0 |  | On Hold
3 | 테스트 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기
4 | 운영환경 구축 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기
5 | 운영 배포 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기

## Appendix 2025 (hidden)
[SMT AI 택배아빠(Delivery Papa) _ WBS | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
최종 업데이트: 2025년 11월 06일(목) | [8 empty] | 선택한 날짜부터 4주간 보여집니다 ▶︎ |  |  | 2026-02-25 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
WBS | 영역 | 구분 |  |  |  | 업무유형 | 설명 | 담당자 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 상태 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
WBS | area | division |  |  |  | Type of work | explanation | manager | Start date | period | End date | situation
| 택배아빠 개발 일정 | [7 empty] | 2025-11-03 | 35 | 2025-12-19 | 대기
0 | 분석 | Phase | Level 1 |  | Level 2 | 분석 |  |  | 2025-11-03 | 6 | 2025-11-10 | 진행
0.1.1 |  | Project Initiation | Requirement Analysis | 통합 회원 관리 | Integrated Member Management | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 2 | 2025-11-04 | 완료
0.1.2 |  |  |  | 차량 번호 관리 | Vehicle Number Management | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 1 | 2025-11-03 | 완료
0.1.3 |  |  |  | 이메일 발송 | Send email | 분석 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.4 |  |  |  | 사고 접수 관리 데이터 | Accident reception management data | 분석 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.5 |  |  |  | 사고 장소 탐색 | Search for the accident site | 분석 | GPS, 지도 | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.6 |  |  |  | 이미지 파일 관리 | Image file management | 분석 | S3 활용, 조회 암호화 여부 | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
0.1.7 |  |  |  | 관리자 기능 | Administrator functions | 분석 |  | 데니 | 2025-11-06 | 2 | 2025-11-07 | 완료
0.2.1 |  |  | Specification Definition | 개발 스펙 협의 | Development specifications consultation | 분석 |  | 데니 | 2025-11-03 | 5 | 2025-11-07 | 진행
0.2.2 |  |  |  | 개발 범위 확정 | Development scope confirmed | 분석 | 어드민, 회원가입/로그인, 사고접수 | 데니 | 2025-11-03 | 3 | 2025-11-05 | 완료
0.2.3 |  |  |  | 소스코드 통합/배포 관리 방안 협의 | Discussion on source code integration/distribution management plan | 분석 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
1.1.1 |  | System Development Execution | Setup development environment | DB 설계 | DB design | 설계 |  | 데니 | 2025-11-04 | 4 | 2025-11-07 | 완료
1.1.2 |  |  |  | 통합 회원 관리 기능 설계 | Design of integrated member management function | 설계 |  | 데니 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-05 | 완료
1.1.3 |  |  |  | 인프라 설계 | Infrastructure design | 설계 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
1.2.1 |  |  | UI/UX Design | [앱] 로그인 페이지 디자인 | [App] Login Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.2 |  |  |  | [앱] 회원 가입 페이지 디자인 | [App] Membership registration page design | 설계 | 본인 인증 필요 |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.3 |  |  |  | [앱] 메인 페이지 디자인 | [App] Main Page Design | 설계 | 차후 플랜 가입 여부에 따른 동적 분리 필요 |  | 2025-11-28 | 1 | 2025-11-28 | Completed
1.2.4 |  |  |  | [앱] 사고 접수 페이지 디자인 | [App] Accident Reporting Page Design | 설계 | 이미지 업로드, 서명 프레임 필요, GPS 연동 필요, 지도 필요 |  | 2025-11-24 | 2 | 2025-11-25 | Completed
1.2.5 |  |  |  | [앱] 마이 페이지 디자인 | [App] My Page Design | 설계 |  |  | 2025-12-01 | 1 | 2025-12-01 | Completed
1.2.6 |  |  |  | [앱] 사고 접수 내역 조회 페이지 디자인 | [App] Accident Report History Inquiry Page Design | 설계 | 본인 전체, 상세 조회 프레임 필요 |  | 2025-11-25 | 2 | 2025-11-26 | Completed
1.2.7 |  |  |  | [어드민] 로그인 페이지 디자인 | [Admin] Login Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
1.2.8 |  |  |  | [어드민] 사고 접수 내역 페이지 디자인 | [Admin] Accident Reporting History Page Design | 설계 | 전체 사용자 사고 접수 내역 전체, 상세 프레임 필요 |  | 2025-11-26 | 2 | 2025-11-27 | Completed
1.2.9 |  |  |  | [어드민] 회원 관리 페이지 디자인 | [Admin] Member Management Page Design | 설계 | 전체, 상세 조회 프레임 필요 |  | 2025-11-27 | 2 | 2025-11-28 | Completed
1.2.10 |  |  |  | [App] Accident Report Detail Page Design | [App] Accident Report Detail Page Design | 설계 |  |  | 2025-11-26 | 1 | 2025-11-26 | Completed
2.1.1 |  |  | Backend Development | [앱] 회원가입 API | [App] Membership Registration API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
2.1.2 |  |  |  | [앱] 로그인 API | [App] Login API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-10 | 1 | 2025-11-10 | 대기
2.1.3 |  |  |  | [앱] 본인 인증 API | [App] Identity Verification API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-12 | 대기
2.1.4 |  |  |  | [앱] 로그아웃 API | [App] Logout API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | 대기
2.1.5 |  |  |  | [앱] 플랜 조회 API | [App] Plan Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-13 | 1 | 2025-11-13 | 대기
2.1.6 |  |  |  | [앱] 사고 접수 API | [App] Accident Reporting API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-14 | 2 | 2025-11-17 | 대기
2.1.7 |  |  |  | [앱] 사고 장소 조회 API | [App] Accident Location Search API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-18 | 1 | 2025-11-18 | 대기
2.1.8 |  |  |  | [앱] 이메일 발송 API | [App] Email Sending API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-20 | 대기
2.1.9 |  |  |  | [앱] 사고 접수 내역 조회 API | [App] Accident Report History Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | 대기
2.1.10 |  |  |  | [앱] 사고 접수 상세 내역 조회 API | [App] Accident Report Details Inquiry API | 개발 |  | 데니 | 2025-11-21 | 2 | 2025-11-24 | 대기
2.2.1 |  |  | UI Front-end Development | [FE UI] [앱] 공통 컴포넌트 | [FE UI] [App] Common Components | 개발 |  | TBD | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
2.2.2 |  |  |  | [FE UI] [앱] 회원가입 페이지 | [FE UI] [App] Membership registration page | 개발 |  | TBD | 2025-11-21 | 1 | 2025-11-21 | Completed
2.2.3 |  |  |  | [FE UI] [앱] 본인인증 페이지 | [FE UI] [App] Identity Verification Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.4 |  |  |  | [FE UI] [앱] 로그인 페이지 | [FE UI] [App] Login Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.5 |  |  |  | [FE UI] [앱] 메인 페이지 | [FE UI] [App] Main Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-28 | 3 | 2025-12-02 | Completed
2.2.6 |  |  |  | [FE UI] [앱] 메뉴 컴포넌트 | [FE UI] [App] Menu Component | 개발 |  | TBD | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | Completed
2.2.7 |  |  |  | [FE UI] [앱] 사고 접수 페이지 | [FE UI] [App] Accident Report Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-27 | Completed
2.2.8 |  |  |  | [FE UI] [앱] 사고 접수 상세 페이지 | [FE UI] [App] Accident Report Detail Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-02 | Completed
2.2.9 |  |  |  | [FE UI] [앱] 마이페이지 | [FE UI] [App] My Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-02 | Completed
2.2.10 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 로그인 페이지 | [FE UI] [Admin] Login Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Completed
2.2.11 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 2FA 페이지 | [FE UI] [Admin] 2FA Page | 개발 |  | TBD | 2025-11-27 | 1 | 2025-11-27 | Completed
2.2.12 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 메인 페이지 | [FE UI] [Admin] Main Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | Completed
2.2.13 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 사고 내역 페이지 | [FE UI] [Admin] Accident History Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-05 | Completed
2.2.14 |  |  |  | [FE UI] [어드민] 사고 상세 내역 페이지 | [FE UI] [Admin] Accident Details Page | 개발 |  | TBD | 2025-12-04 | 2 | 2025-12-05 | Completed
2.3.1 |  |  | Front-end API Intergration | [FE API] [앱] 공통 컴포넌트 | [FE API] [App] Common Components | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 1 | 2025-12-12 | Completed
2.3.2 |  |  |  | [FE API] [앱] 회원가입 페이지 | [FE API] [App] Membership Registration Page | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.3 |  |  |  | [FE API] [앱] 본인인증 페이지 | [FE API] [App] Identity Verification Page | 개발 |  |  | 2025-12-12 | 2 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.4 |  |  |  | [FE API] [앱] 로그인 페이지 | [FE API] [App] Login Page | 개발 |  |  | 2025-12-15 | 1 | 2025-12-15 | In Progress
2.3.5 |  |  |  | [FE API] [앱] 메인 페이지 | [FE API] [App] Main Page | 개발 |  |  | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-16 | Planned
2.3.6 |  |  |  | [FE API] [앱] 메뉴 컴포넌트 | [FE API] [App] Menu Component | 개발 |  |  | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-16 | Planned
2.3.7 |  |  |  | [FE API] [앱] 사고 접수 페이지 | [FE API] [App] Accident Report Page | 개발 |  |  | 2025-12-17 | 2 | 2025-12-18 | Planned
2.3.8 |  |  |  | [FE API] [앱] 사고 접수 상세 페이지 | [FE API] [App] Accident Report Detail Page | 개발 |  |  | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-19 | Planned
2.3.9 |  |  |  | [FE API] [앱] 마이페이지 | [FE API] [App] My Page | 개발 |  |  | 2025-12-19 | 2 | 2025-12-22 | Planned
2.3.10 |  |  |  | [FE API] [어드민] 로그인 페이지 | [FE API] [Admin] Login Page | 개발 |  |  | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-22 | Planned
2.3.11 |  |  |  | [FE API] [어드민] 2FA 페이지 | [FE API] [Admin] 2FA Page | 개발 |  |  | 2025-12-22 | 1 | 2025-12-22 | Planned
2.3.12 |  |  |  | [FE API] [어드민] 메인 페이지 | [FE API] [Admin] Main Page | 개발 |  |  | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | Planned
2.3.13 |  |  |  | [FE API] [어드민] 사고 내역 페이지 | [FE API] [Admin] Incident History Page | 개발 |  |  | 2025-12-24 | 1 | 2025-12-24 | Planned
2.3.14 |  |  |  | [FE API] [어드민] 사고 상세 내역 페이지 | [FE API] [Admin] Accident Details Page | 개발 |  |  | 2025-12-25 | 1 | 2025-12-25 | Planned
3 | 테스트 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기
4 | 운영환경 구축 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기
5 | 운영 배포 |  |  |  |  | 개발 |  |  |  | 0 |  | 대기